## Лист1
Предусмотрено на 2017 год в соответствии с заключенными соглашениями |  | план работ Лизиновского сельского поселения по использованию дорожного фонда на 2017 г.
| Остаток на 01.01.2017г., тыс.руб. | Наименование работ, объекта, адреса и пр. | дорога (да,нет) |  | План на 2017 год
|  |  | асфальт | грунт | тыс.руб. | Объем работ в соответствующих единицах | Срок выполнения работ | Наличие сметной документации: да,нет
0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1091.6 | 379.4 | расчистка дорого от снега |  |  | 50
|  | Ямочный ремонт дороги Лизиновское поселение с. Екатериновка ул. Вишневая | да |  | 150 | 300 м. | июль - октябрь | нет
|  | Ямочный ремонт дороги Лизиновское поселение с. Лизиновка ул. 50 лет Советской власти | да |  | 500 | 1000 м. | июль - октябрь | нет
|  | ямочный ремонт дороги х. Чагари ул. Мира | да |  | 120 | 200 м. | июль - октябрь
|  | щебневание с. Лизиновка ул. 50 лет Советской власти |  | да | 101 | 200 м. | июнь- август | нет
|  | щебневание с. Лизиновка ул. Мира |  | да | 180 | 500 | июнь- август | нет
|  | щебневание с. Екатериновка ул. Луговая |  | да | 270 | 800 | июнь- август | нет
|  | подготовка проектно-сметной документации |  |  | 100
|  | ИТОГО: |  |  | 1471